## FINANCIERO
Cronograma de inversión IOARR “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "FRAY DIEGO ORTIZ" PROGRESO, DISTRITO PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC"
Acciones | Mes 1 (S/.) | Mes 2 (S/.) | Mes 3 (S/.) | Mes 4 (S/.) | Costo total (soles)
Obras preliminares |  | 5233.86 |  |  | 5233.86
COBERTURA METALICA
Estructuras |  | 136690.66 |  |  | 136690.66
Arquitectura |  | 70079.12 | 70079.12 |  | 140158.24
Evacuacion de aguas Pluviales |  |  | 6573.93 |  | 6573.93
Inslataciones Electricas |  |  | 11211.5 |  | 11211.5
Flete Terrestre |  | 4500 |  |  | 4500
Subtotal CD |  | 216503.64 | 87864.55 |  | 304368.19
Gastos generales |  | 31508.89 | 31508.89 |  | 63017.78
Gestion de Proyecto |  | 7732.03 | 7732.03 |  | 15464.06
Subtotal CD + GG + GP |  | 39240.92 | 39240.92 |  | 382850.03
Supervisión |  | 12480.75 | 12480.75 |  | 24961.5
Expediente técnico | 10000 |  |  |  | 10000
Liquidación |  |  |  | 17290.75 | 17290.75
Subtotal (S/.) | 10000 | 268225.31 | 139586.22 | 17290.75
TOTAL (S/.) |  |  |  |  | 435102.29

## FISICO
Cronograma de inversión IOARR “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "FRAY DIEGO ORTIZ" PROGRESO, DISTRITO PROGRESO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC"
ACCIONES | Mes1 |  |  |  | Mes2 |  |  |  | Mes3 |  |  |  | Mes4 |  |  |  | Costo total (soles)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Obras preliminares | [16 empty] | 5233.86 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
COBERTURA METALICA
Estructuras | [16 empty] | 136690.66 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Arquitectura | [16 empty] | 140158.24 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Evacuacion de Aguas Pluviales | [16 empty] | 6573.93 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Inslataciones Electricas | [16 empty] | 11211.5 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Flete Terrestre | [16 empty] | 4500 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Subtotal CD | [16 empty] | 304368.19
Gastos generales | [16 empty] | 63017.78 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Gestion de Proyecto | [16 empty] | 15464.06
Subtotal CD + GG + CP | [16 empty] | 382850.03
Supervisión | [16 empty] | 24961.5
Expediente técnico | [16 empty] | 10000 | bar: Mes1 S1 to Mes1 S4
Liquidación | [16 empty] | 17290.75 | bar: Mes4 S1 to Mes4 S4
Subtotal (S/.)
| 10000 |  |  |  | 268225.31 |  |  |  | 139586.22 |  |  |  | 17290.75
TOTAL (S/.) | [16 empty] | 435102.29